## Sheet1
Risico | Kans | Impact | Risicogetal | Oplossing | Maatregel | Kans (na) | Impact (na) | Risicogetal (na)
Waterdichtheid onvoldoende. | 3 | 4 | 12 | Verbeterde waterbestendige behuizing (IP54). | Gebruik van minstens IP54 waterdicht materiaal en afdichtingen voor het systeem. | 2 | 3 | 6
Storing in displays. | 2 | 4 | 8 | Code zodat display niet meer vastloopt. | Selectie van robuuste displays met anti-reflecterende coating. | 1 | 3 | 3
Onoverzichtelijke menustructuur. | 3 | 3 | 9 | Verbeterde software/menustructuur. | Gebruiksvriendelijke interface en logische menu-indeling. | 2 | 2 | 4
Onvoldoende hoorbaar aftellen. | 2 | 4 | 8 | Versterkte speakers en portofoon/marifoon integratie. | Gebruik van krachtigere speakers en duidelijkere audioclips. | 1 | 3 | 3
Onbetrouwbare batterijstatus. | 3 | 3 | 9 | Nauwkeurige batterijmonitoring. | Implementatie van een betrouwbare batterijsensor met real-time uitlezing. | 1 | 2 | 2
Productieproblemen voor meerdere apparaten. | 2 | 4 | 8 | Gestandaardiseerde productieprocessen. | Ontwikkeling van een eenvoudig reproduceerbaar productieproces. | 1 | 3 | 3
GPS-tracking storingen. | 2 | 4 | 8 | Robuuste GPS-integratie en API-communicatie. | Gebruik van betrouwbare GPS-modules en fouttolerante API-interacties. | 1 | 3 | 3
Onvoldoende redundantie bij storingen. | 3 | 4 | 12 | Implementatie van redundante systemen. | Dubbele sensoren, batterijen en communicatiemodules. | 1 | 2 | 2
Onvoldoende gebruikerstraining. | 2 | 3 | 6 | Gedegen trainingsprogramma. | Organiseren van trainingssessies voor gebruikers. | 1 | 2 | 2
Onvoldoende backup en recovery. | 3 | 4 | 12 | Geautomatiseerde back-ups en herstelprocessen. | Periodieke back-ups en herstelprocedures implementeren. | 1 | 2 | 2